## Hoja1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Unidad de Desarrollo Institucional
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POA 2015
FT-PI-03/REV.00
N. DE ACTIVIDAD | ETAPAS | Agosto | [5 empty] | Septiembre | [20 empty] | Octubre
|  | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30
1 | Reunión informativa con las Secretarías y Coordinadores del área del conocimiento | bar: Agosto 22
2 | Capacitación para la Planeaciópn del POA | bar: Agosto 25 to Agosto 29
3 | Asesoria y Seguimiento del llenado de los formatos del POA | bar: Septiembre 1 to Septiembre 26
4 | Elaboración del POA 2015 de las Secretarías y/o unidades académicas. | bar: Septiembre 1 to Septiembre 26
5 | Integración de POA´s por Áreas del Conocimiento | bar: Septiembre 22 to Septiembre 26
6 | Integración de POA´s por Secretarías | bar: Septiembre 22 to Septiembre 26
7 | Recepción del POA por Áreas del Conocimiento | bar: Septiembre 29 to Septiembre 30
8 | Recepción del POA por Secretarías | bar: Septiembre 29 to Septiembre 30
9 | Integrar el POI -Listado de Proyectos -Evaluación | bar: Octubre 1 to Octubre 25
10 | Entrega del POI | bar: Octubre 28 to Octubre 30
Nota: La fecha para la recepción del POA 2015 por Dependecias y Secretarías a la UDI, esta establecida en el Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Nayarit en el artículo 22.