## EJEMPLOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Unidad de Desarrollo Institucional
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Datos Generales
UNIDAD ACADÉMICA | UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA HUMANA
RESPONSABLE GENERAL DEL PROYECTO POA 2018 | DR. ALEJANDRO ZAMBRANO PARRA
MISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA/DEPENDENCIA | Formación de médicos y posgrados en el Área de la Salud competentes que respondan a las demandas y expectativas de salud de la sociedad en escenarios diversos, bajo principios éticos y científicos con una filosofía humanista y cultura de respeto al medio ambiente.
VISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA/DEPENDENCIA | Formamos profesionales en medicina y posgrados en el Área de la Salud con espíritu emprendedor, principios éticos, científicos, humanistas y competitivos con reconocimiento nacional e internacional, coadyuvando a un sistema capaz de promover una cultura de salud en la sociedad
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO POA 2018 | Fomentar la mejora continua de la U.A. de Medicina para que responda a las necesidades sociales en salud, con transparencia y rendición de cuentas.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO POA 2018 | La Unidad Académica de Medicina es una institución pública con responsabilidad social para responder a las necesidades de salud. Como institución pública y dada la crisis económica por la que atraviesa el País, la Institución realiza actividades propias para la optimización de recursos y búsqueda de fuentes de financiamiento alterno y complementario, trabajando con transparencia, rendición de cuentas y autoevaluación de resultados. Se busca ampliar y diversificar la cobertura académica con formación de calidad en el pregrado y el posgrado. Promueve realizar investigación básica, aplicada, epidemiológica y educativa con impacto social, además de establecer un sistema de vinculación con el sector público, privado y comunidad relacionada con el proceso salud-enfermedad. En su organización educativa y administrativa se promueve la innovación, gestión, efectividad y desarrollo de un sistema de evaluación institucional coherente al proceso educativo y administrativo propuesto.
NÓMINA | ADMINISTRATIVO |  | 16067849.69
| DIRECTIVO |  | 1485659.5
| DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO |  | 58374978.87
| TOTAL |  | 75928488.06
Clasificación por objetivos especificos
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 | Ampliar y diversificar la oferta educativa en Licenciatura y en Posgrado de calidad y fomentar la educacion médica.
RESPONSABLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO | 1. 2. 3.
EJE DEL PDI | 1. Ampliación de la cobertura y formación de la calidad
POLÍTICAS DEL PDI | 1.2.- Ampliar y diversificar la oferta educativa con nuevas opciones de formación de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, pertinentes, viables y en distintas modalidades educativas 1.3.- Consolidar el modelo educativo y curricular bajo el enfoque por competencias profesionales integradas, en función de los requerimientos de las disciplinas y características de los programas educativos 1.4.- Fortalecer la formación integral de estudiantes, como sujetos activos y promotores del cambio social 1.5.- Habilitar la planta académica de nivel medio superior y superior generando mecanismos para la formación en áreas disciplinares emergentes, en conocimientos de frontera y pertinentes al área de profesional de desempeño 1.6.- Fortalecer la práctica docente de nivel medio superior y superior a través de proceso de actualización disciplinar, capacitación didáctica, incorporación de tecnologías y desarrollo de la identidad universitaria. 1.7.- Fomentar el trabajo colegiado para la gestión del conocimiento y la producción académica con impacto en la docencia 1.9.- Generar un sistema integral de seguimiento de la trayectoria escolar como medio para que los estudiantes logren concluir su formación en nivel medio superior y superior
INDICADORES DEL PDI | Indicadores del Eje 1 | [5 empty] | Indicador base a octubre 2017 |  | Comprometido a Diciembre 2018
Número de programas académicos ofertados
Número de PTC con Maestría
Número de PTC con Doctorado
Número de PTC con perfil deseable registrado en el PRODEP
Número de programas ofertados en modalidades no escolarizadas
Número de PE que incorporan los ejes transversales
Número de PE que incorporan elementos de internacionalización (Nivel Superior)
Número de PTC que participa en el programa de tutorías(Licenciatura y Profesional Asociado)
Matrícula de calidad en Programas Educativos de Licenciatura y Profesional Asociado
Número de estudiantes que reciben tutorías (Licenciatura y Profesional Asociado)
Número de estudiante realizan prácticas profesionales como parte de su proceso de formación
Número de estudiante que realizan Servicio Social como parte de su proceso de formación
NO. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | Nivel de prioridad de la Meta (Alta, media, baja) | Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | NO. DE ACCIÓN | Descripción Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL PDI (Un programa estratégico por meta) | Beneficiarios/Impacto (Estudiantes, Docentes, Administrativos) | NO. ACCIÓN | ACCIONES | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACCIÓN | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CALENDARIZACION MENSUAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO/PROYECTO |  | CLASIFICADOR POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (UNIDAD ACADÉMICO Y/O DEPENDENCIA) |  | OBSERVACIÓN
1.1 | Incrementar la cobertura de atención de la licenciatura en Médico Cirujano en 25 estudiantes de nuevo ingreso; a diciembre 2018 | Alta | Problemática |  | Atención a la necesidad de médicos cirujanos, para la zona de bahía de banderas No existen suficientes médicos cirujanos para cubrir la demanda de salud en la zona de bahía de banderas | Prog. 2. Ampliación y diversificación de la oferta educativa | 25 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura en Médico Cirujano, que impactarán en el beneficio de atención de salud pública en la zona de bahía de banderas | 1.1.1 | Realizar el proceso de selección de estudiantes de licenciatura | 12/01/2018 - 13/07/2018 | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 1 | 1200 | 1200 | enero | 545 | FEDERAL ORDINARIO | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA | El crecimiento de la Unidad Académica por incremento de la cobertura hace necesario el crecimiento en infraestructura, sin detrimento de la calidad y el reconocimiento por los organismos evaluadores.
[8 empty] | 1.2.1 | Gestionar el personal docente que atenderá los estudiantes de nuevo ingreso | 12/01/2018- 20/12/2018 | 21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2 | 5000 | 5000 | febrero | 601 | ESTATAL ORDINARIO | 053 | MEDICINA INTERNA | H0003 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 1.3.1 | Gestionar con las instituciones de salud, con la finalidad de garantizar más campos clínicos, para los estudiantes de nuevo ingreso. | 12/01/2018 - 20/12/2018
1.2 | Mantener el reconocimiento de buena calidad ante los órganismos acreditadores (COMAEM Y CONACyT), del programa de licenciatura en Médico Cirujano y uno de la maestría en Salud Pública. Durante el 2018. | Alta | Fortaleza |  | Contar con programas educativos que evidencíen la calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios, pertinencia social y resultados objetivos bajo criterios, indicadores y estándares de calidad comprobados por medio de las evaluaciones independientes e imparciales a las que se somete. | Prog 10. Programa estratégico de evaluación y fortalecimiento de los programas educativos | Especificar matrícula de Médico Cirujano Especificar matrícula de la Maestría Salud Pública | 1.2.1 | Atender las dos observaciones ante COMAEM, para la licenciatura, además de atender al total de indicadores propuestos en un trabajo colaborativo con los diferentes actores que participan en el proceso de la acreditación | 01/01/2018 - 31/12/2018
[8 empty] | 1.2.2 | Atender las observaciones ante CONACyT, para la maestría en salud pública. | 01/01/2018 - 31/12/2018 | [12 empty] | Los Organismos evaluadores COMAEM y CONACyT, solicitan a la Unidad Académica que cumplan con el 100 % de los indicadores, lo que amerita realizar actividades para cumplir con observaciones emitidas
[8 empty] | 1.2.3 | Fortalecer el trabajo colegiado a través del cómite de autoevaluación de la maestría en Salud Pública. | 01/01/2018 - 31/12/2018
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2
RESPONSABLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
EJE DEL PDI
POLÍTICAS DEL PDI
INDICADORES DEL PDI
NO. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | Nivel de prioridad de la Meta (Alta, media, baja) | Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | NO. DE ACCIÓN | Descripción Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL PDI (Un programa estratégico por meta) | Beneficiarios/Impacto (Estudiantes, Docentes, Administrativos) | NO. ACCIÓN | ACCIONES | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACCIÓN | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CALENDARIZACION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO/PROYECTO |  | CLASIFICADOR POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (UNIDAD ACADÉMICO Y/O DEPENDENCIA) |  | OBSERVACIÓN
2.1 | Llevar a cabo un programa de colaboración e intercambio académico con la participación de profesores y estudiantes a través de asistencia a congresos,veranos de investigación y estancias académicas; durante 2018 | Alta | Fortaleza |  | Fortalecer la formación de los estudiantes y promover la vinculación académica para la investigación | 12. Programa estratégico para el desarrollo de habilidades para la investigación. | Estudiantes y docentes de la Unidad Académica; para fortalecer y desarrollar las habilidades para la realización de trabajos de investigación, de acuerdo a su disciplina y las problemáticas del contexto. | 2.1.1 | Promover y propiciar estancias académicas o de investigación a estudiantes con expertos del área ya sean a nivel nacional o internacional | 01/05/2018 - 07/08/2018 | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1 | 15000 | 15000 | Mayo | 402 | INGRESOS PROPIOSPOR UNIDADES ACADEMICAS Y/O DEPENDENCIAS | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 2.1.2 | Promover y propiciar estancias académicas de profesores en instituciones nacionales o internacionales , así como participación en procesos de certificación | 03/07/2018 - 04/12/2018 | 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1 | 20000 | 20000 | Julio | 402 | INGRESOS PROPIOSPOR UNIDADES ACADEMICAS Y/O DEPENDENCIAS | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 2.1.3 | Discusión, difusión y divulgación de la de productividad de profesores a través de reuniones, redes y congresos nacionales e internacionales | 01/05/2018 - 15/12/2018
2.2 | [7 empty] | 2.2.1
2.2.2
2.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3
RESPONSABLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
EJE DEL PDI
POLÍTICAS DEL PDI
INDICADORES DEL PDI
NO. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | Nivel de prioridad de la Meta (Alta, media, baja) | Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | NO. DE ACCIÓN | Descripción Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL PDI (Un programa estratégico por meta) | Beneficiarios (Estudiantes, Docentes, Administrativos) | NO. ACCIÓN | ACCIONES | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACCIÓN
3.1 | [7 empty] | 3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2 | [7 empty] | 3.2.1
3.2.2
3.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4
RESPONSABLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO
EJE DEL PDI
POLÍTICAS DEL PDI
INDICADORES DEL PDI
NO. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | Nivel de prioridad de la Meta (Alta, media, baja) | Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | NO. DE ACCIÓN | Descripción Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL PDI (Un programa estratégico por meta) | Beneficiarios (Estudiantes, Docentes, Administrativos) | NO. ACCIÓN | ACCIONES | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACCIÓN | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CALENDARIZACION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO/PROYECTO |  | CLASIFICADOR POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (UNIDAD ACADÉMICO Y/O DEPENDENCIA) |  | OBSERVACIÓN
4.1 | Construcción de un aula para el grupo que se incrementará en el programa de licenciatura en Médico Cirujano; durante 2018 | Alta | Problemática |  | Deficit de infraestructura física de aula | 28. Programa estratégico de proyección, crecimiento y mantenimiento de la infraestructura universitaria | 25 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura en Médico Cirujano, que impactarán en el beneficio de atención de salud pública en la zona de bahía de banderas | 4.1.1 | Diseño y elaboración del Proyecto arquitectónico de un aula en la Unidad Académica de Medicina | 12/01/2018- 22/03/2018 | 33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 1 | 25000 | 25000 | enero | 702 | PATRONATO ADMINISTRADOR DEL 12 % PARA LA UAN | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 4.1.2 | Gestión de los recursos para la construcción de un aula en la Unidad Académica de Medicina | 10/04/2018-20/12/2018 | 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | 1 | 5000 | 5000 | abril | 402 | INGRESOS PROPIOSPOR UNIDADES ACADEMICAS Y/O DEPENDENCIAS | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[11 empty] | 62202 | EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN | 1 | 3000000 | 3000000 | abril | 702 | PATRONATO ADMINISTRADOR DEL 12 % PARA LA UAN | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 4. 1.3 | Inicio y seguimiento de la construcción de un aula en la Unidad Académica de Medicina | 02/05/2018-20/12/2018
4.2 | [7 empty] | 4.2.1
4.2.2
4.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO No.5 | Realizar los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes y dar cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Unidad Académica de Medicina
RESPONSABLE DE OBJETIVO ESPECÍFICO | 1. 2. 3.
EJE DEL PDI | 5.- GOBIERNO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFECTIVA
POLÍTICAS DEL PDI | 5.42.- Fortalecer los procesos de gestión institucional para que sean eficaces y eficientes para dar cumplimiento de las funciones académicas y adjetivas 5.47.- Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad para que coadyuve al desarrollo de procesos académicos y administrativos de forma eficiente y eficaz
INDICADORES DEL PDI | Número y porcentaje de estudiantes con percepción satisfactoria de los Servicios Universitarios
NO. DE META | DESCRIPCIÓN DE LA META | Nivel de prioridad de la Meta (Alta, media, baja) | Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | NO. DE ACCIÓN | Descripción Fortaleza /Problemática (1 Fortaleza, 2 Problemática) | PROGRAMA ESTRATEGICO DEL PDI (Un programa estratégico por meta) | Beneficiarios (Estudiantes, Docentes, Administrativos) | NO. ACCIÓN | ACCIONES | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACCIÓN | CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CALENDARIZACION | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO/PROYECTO |  | CLASIFICADOR POR UNIDAD ADMINISTRATIVA (UNIDAD ACADÉMICO Y/O DEPENDENCIA) |  | OBSERVACIÓN
5.1 | Promover el fortalecimiento de los procesos de gestión institucional para ser mas eficaces y eficientes las funciones sustantivas y adjetivas de la Unidad Académica de Medicina, durante el 2018. | Media | Fortaleza |  | Fortalecimiento de los procesos de gestión institucional | 37. Programa Estratégico de Servicios Académicos |  | 5.1.1 | Generar condiciones eficientes de conectividad inalámbrica a las aulas de la Unidad Académica |  | 51901 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 2 | 8500 | 17000 | enero | 402 | INGRESOS PROPIOSPOR UNIDADES ACADEMICAS Y/O DEPENDENCIAS | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 5.1.2 | Pago de servicios (energía eléctrica, agua potable,internet, teléfono) |  | 31701 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1 | 20000 | 20000 | enero | 402 | INGRESOS PROPIOSPOR UNIDADES ACADEMICAS Y/O DEPENDENCIAS | 032 | MEDICINA HUMANA | H0002 | UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
[8 empty] | 5. 1.3 | Limpieza y mantenimiento de aires acondicionado, fotocopiadora, impresora, equipos de laboratorio
5.2 | Brindar el mantenimiento continuo a los equipos electrónicos en las aulas y laboratorio de cómputo durante el 2018. | Media | Fortaleza |  | Mantener en buen estado de operación los equipos electrónicos en las aulas y laboratorio de cómputo | 37. Programa Estratégico de Servicios Académicos | Alumnos, docentes y administrativos de la Unidad Académica de Medicina, para apoyo de sus actividades académicas y administrativas | 5.2.1 | Realizar diagnóstico a los equipos electrónicos de las aulas y laboratorio de cómputo
[8 empty] | 5.2.2 | Elaborar el calendario para el mantenimiento de los equipos electrónicos de las aulas y laboratorio de cómputo
[8 empty] | 5.2.3 | Elaborar un listado de material necesario e implementar el mantenimiento de equipos electrónicos de las aulas y laboratorio de cómputo
¦